浙江水利水电学院2024年下半年“申硕”相关重点工作安排预通知

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作目标 | 工作要求 | 责任单位 | 计划完成时间 |
| 1 | 出台《浙江水利水电学院人才培养两校区布局调整方案》 | 发文 | 学科建设与研究生管理处 | 2024.10 |
| 2 | 联培单位研究生院走访 | 工作交流 | 学科建设与研究生管理处 | 2024.10 |
| 3 | 兄弟院校调研 | 工作交流 | 学科建设与研究生管理处、申硕学院 | 2024.10 |
| 4 | 第一批硕士专业学位授权点建设 | 提交《硕士专业学位授权点简况表》 | 申硕学院 | 2024.10.12 |
| 5 | 硕士学位授予单位建设 | 更新《申请新增博士硕士学位授予单位简况表》 | 各相关职能部门 | 2024.10.12 |
| 6 | 第一批校级一流学科申报 | 提交《校级一流学科建设方案》、佐证材料 | 二级教学科研单位 | 2024.10.14 |
| 7 | 第二批校级硕士专业学位授权点申报 | 提交《硕士专业学位授权点简况表》 | 二级教学科研单位 | 2024.10.14 |
| 8 | 第一批校级一流学科遴选 | 评审排序 | 学校学术委员会 | 2024.10.15 |
| 9 | 第一批重点建设硕士专业学位授权点遴选 | 评审排序 | 学校学术委员会 | 2024.10.15 |
| 10 | 第二批校级硕士专业学位授权点遴选 | 评审排序 | 学校学术委员会 | 2024.10.15 |
| 11 | “申硕”攻坚动员会 | 部署工作 | 全体校领导、全体中层干部，正高级职称教职工等 | 2024.10.17 |
| 12 | 联培研究生开学典礼 | 师生交流 | 学科建设与研究生管理处、相关二级教学科研单位 | 2024.10.19  （周六） |
| 13 | “申硕”工作专班会议 | 通报工作进展情况 | 硕士学位授予单位建设工作专班 | 2024.10.31 |
| 14 | 修订《学科发展布局规划》 | 发文 | 学科建设与研究生管理处 | 2024.11 |
| 15 | “申硕”工作专班会议 | 学科建设大讨论 | 硕士学位授予单位建设工作专班 | 2024.11.29 |
| 16 | 第一批重点建设硕士专业学位授权点 | 提交《硕士专业学位授权点简况表》 | 申硕学院 | 2024.12.23 |
| 17 | 硕士学位授予单位建设 | 更新《申请新增博士硕士学位授予单位简况表》 | 各相关职能部门 | 2024.12.23 |
| 18 | “申硕”推进大会暨学科科研工作例会 | 通报工作进展情况 | 学科建设与研究生管理处 | 2024.12.30 |

注：具体工作会陆续发通知。